Kilpailuvastaavan vuosikalenteri

Tammikuu:

- Kesän kilpailuiden päivämäärien ja lajien suunnittelu vanhojen suunnitelmien sekä piirin kisojen pohjalta.

- Kesän kilpailuiden suunnittelu.

- Sopia kunnan kanssa järjestetäänkö Lempäälän mestaruuskisat (maastot ja yu-kisat).

Helmikuu:

- Kilpailusuunnitelman esittely jaostolle.

- Kilpailusuunnitelman päivittäminen ja viimeistely.

- Urheilukentän varaaminen kunnasta kilpailuita varten.

- Kilpailujen hakeminen määräaikaan mennessä (piiri).

Maaliskuu:

- Kilpailujen aikataulun laatiminen.

- Kilpailujen tietojen päivittäminen Kilpailukalenteriin.

- Hiekkakentän ja kuntoratojen varaaminen kunnasta maastokisoja varten.

- Urheilukentän varaaminen kunnasta yu kisoja varten.

- Kilpailujen hakeminen määräaikaan mennessä (seurakilpailut).

Huhtikuu:

- Maastojuoksu-cup valmisteluita (tehtävien listausta ja delegointia).

- Maastojuoksuissa tarvittavien kunnan juttujen (kalkkikärry, portit) varmistus 2 vko etukäteen.

- Ilmoitus jäähalliyhtiölle maastojen (+yu) päivämääristä.

- Kilpailukalenteriin lisätä aikataulut sekä linkit piirin ja seurakisojen välille.

- LeKin sivuille lisätä kilpailut tapahtumina sekä laittaa oikeat linkit.

- Seurakisojen materiaalin tilaus.

- Toimitsijalistojen teko.

- Lähettäjien kysely kisoihin.

- Sopia kuka hoitaa ilmoittautumissysteemin maastoihin ja Hippo-kisoihin.

- Toimistotarvikkeiden määrän tarkistus ja hankkiminen kisoja varten.

- Kahviovastaavan varmistaminen.

- Kisojen lisääminen LeKi YU:n nettisivuille

- Toimitsijalomakkeiden valmistelu nettiin

Toukokuu:

- Maastojuoksut: talkoolaisten kysely, tehtävistä sopiminen, kisojen aikainen touhuaminen.

- Kesän kilpailuiden välinetarpeista ilmoittaminen kuntaan.

- Kesän kilpailuissa tarvittavien tavaroiden tarkistus ja hankinta (myös EA-laukut).

- Aikataulujen, toimitsijaohjeiden, lajikorttien, kahvilipukkeiden, toimitsijalistojen päivittäminen

- Seuracup seuroille kutsun teko ja lähettäminen.

- Sopia kuka hoitaa kävelytuomarit kisoihin

Kesäkuu:

- Toimitsijoiden metsästys kisoihin. Ja muut valmistelut.

- Kilpailujen yhteyshenkilönä toimiminen.

- Kilpailujen aikataulun päivittäminen.

- Kilpailujen aikaisen käytännön toiminnan johtaminen.

Heinäkuu:

- Toimitsijoiden metsästys kisoihin. Ja muut valmistelut.

- Kilpailujen yhteyshenkilönä toimiminen.

- Kilpailujen aikaisen käytännön toiminnan johtaminen.

- Palkinnoista sopiminen (kuka hankkii ja paljonko).

Elokuu:

- Toimitsijoiden metsästys kisoihin. Ja muut valmistelut.

- Kilpailujen yhteyshenkilönä toimiminen.

- Kilpailujen aikaisen käytännön toiminnan johtaminen.

- Kilpailujen aikataulun päivittäminen.

Syyskuu:

- Kilpailuvastaavan kommenttien dokumentointi kesän kisoista ja tarvittavien päivitysten tekeminen.

- Kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen hakeminen tuleville vuosille, materiaaliin tutustuminen.

- Kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen hakeminen määräaikaan mennessä.

Lokakuu:

-

Marraskuu:

- Kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen hakeminen määräaikaan mennessä.

Joulukuu:

-

Yleistä asiaa LeKin kilpailujen järjestämisestä:

- Toimintakäsikirjassa on jotain tietoa kilpailujen järjestämisestä

- Kisat järjestetään yleensä torstaisin

- Teemat (lajit) tulevien isojen kisojen perusteella

- Pituus ja kolmiloikka ensisijaisesti maalipäähän. Parempi paikka.

- Aitojen vaihto etusuoralla kestää 5 – 10 min

- Juoksuissa 2 erää 5min. Aidat rajaamaan lähtöaluetta. Seuraava erä valmiina.

- Kaikilla 4 suoritusta kenttälajeissa. 15-sarjasta alkaen 6 suoritusta, jos joku haluaa ja aikataulut sallivat

- Excelissä (kilpailusuunnitelmassa) on listattuna eri lajien kestoja eri osallistujamäärillä

- Nuoret ei hirveesti lämmittele eri lajeihin. Aika muutamaan harjoitusheittoon jne. varattava.

- Kaikki lajit eivät voi alkaa klo 17:30, koska listoja ei ehditä tulostamaan.

- Alle 9 vuotiaiden lajit pyritään suorittamaan klo 19 mennessä

- Kilpailujen ilmoitukset mediaan jne

- Urheilukoulun yhteydessä uusille toimitsijoille koulutus.

- Kisojen buffettin vastuullinen sovittava ajoissa

- Maalikamera systeemin testaaminen ennen kauden alkua

- Lähetyslaitteiston testaaminen ennen kauden alkua

- Helmikuun puoliväliin mennessä anottava HämSYn (piirin) kisat. Jokaisen kisan joutuu näpyttelemään erikseen ja vielä alle 9v (seurakilpailu) anomaan erikseen. Vältä virheitä, niitä on vaikea korjata. Harri Samuelsson pystyy auttamaan.

- Kunnalta tilataan: äänentoisto, toimitsijoiden välineet, kilpailijoiden välineet, palkintokoroke jne

- Kenttämestari on LekiTekin kentänhoitajien esimies

- Vapaa-aikajohtaja myöntää kenttävuorot ja hänen kauttaan tilataan/varataan välineet kentälle.

- Toukokuussa maili kesän kaikista kisoista lajeineen ja tarvittavine välineineen edellisille.

- Lipposelta tai Ruonavaaralta apuja nettissä olevaan ilmoittautumiseen

- Kävelytuomarit on yleensä hoitanut Ruonavaara.

- Lähettäjän (Lasse Saari, Jouko Huttunen, Hannu Niemelä, Markku Lipponen, Simo Volanen) sopiminen

- Toimitsija kansiot ja kilpailupöytäkirjat ovat LeKin ja kanslia hoitaa.

- Tulosta kisakanliaa varten kisoja varten aikataulu, ohjeet toimitsijoille, lajikortit, kahviliput, kuittipohja, toimitsijalistat, viestijoukkueiden varmistuslomakkeet

- Kilpailuiden aikana pistää mieleen mitä voisi parantaa seuraavalla kerralla ja kirjoittaa asia muistiin

Maastojuoksuihin sovittavia työnjakoja:

- Ilmoitukset mediaan:

- Sähköpostia urheilukoulun vanhemmille:

- Ilmoittautumissysteemi nettiin:

- Nettilomake talkooporukalle:

- Reittien suunnittelu + piirtäminen:

- Reitti nettiin:

- Reittikarttojen ja aikataulujen tulostus (+ laminointi):

- Reittikarttojen ja aikataulujen esillepano etukäteen:

- Palkintojen ja jakajan hankkiminen (cup):

- Palkintojen + jakajan hankkiminen (kunnanmestaruus):

- Äänen toisto:

- Sinisen kopin avain:

- Sähkökaapin avain:

- Ajanotto + tulospalvelu:

- Kunnalta kalkkikärry + lähetyslaitteisto + koppi + sähköt:

Maastoihin tarvittavia toimitsijoita:

- Kuulutus:

- Kioski (mehu juoksijoille):

- CUP pisteiden laskeminen:

- Reitin merkkaus (kalkki + nauha + kolmiot):

- Kisakanslia (jälki-ilm. + numeroiden jako):

- Lähettäjä (joku meistä):

- Ajanotto:

- Jänis 5 ja 7 sarjoihin:

- LeKi teltta porukalla kasaan

- Taulu aikataululle ja tuloksille sinisenkopin seinänvierestä

- Cupin palkintojen jako (kuka kysyy pankista?):

- Pysäköinnin ohjaus (urheilukentän puoleiseen reunaan pysäköinti):Nettisivuille maininta

- Lisäksi tarvitaan avustajia ajanottoon, lähettäjälle, kansliaan, maaliintuloon, mehunjakoon

Viikkokisoja varten:

- Toimitsijailmoittautumislomakkeet nettiin (toimitsijalomake kaikkien näkyville edellisen kisan jälkeen)

- Sähköposti urheilukoululaisien vanhemmille (kisa + toimitsija)

- Aikatauluja (jokaiseen lajikansioon, kansliaan, taululle, kuuluttajalle, ajanottotorniin, lähettäjälle)

- Ohjeet toimitsijoille (jokaiseen lajikansioon, kansliaan)

- Lajikortit jokaiseen lajiin (laminoituina) x2 (lajikansioon)

- Toimitsijalista (tulostaululle, kansliaan, kuuluttajalle, kilpailuvastaavalle)

- Kahvilippuja (lajivastaava jakaa lajin toimitsijoille, kanslia/kilpailuvastaava muille toimitsijoille)

- Sähköpostilla/puhelimella ilmoittautuneiden lista kilpailukansliaan

- Kuittipohjia jälki-ilmoittautuneita varten

- viestijoukkueiden varmistuslomakkeet

- Tulostuspaperia

- Lajikansiot

- Kyniä

- Toimiva nitoja + niittejä

- Tulospalvelulaitteisto

- Radiopuhelinten akkujen lataus

- Ensiapulaukku

- Mahdollisten muiden kisoissa tarvittavien välineiden varmistaminen

- Tarkistaa onko suorituspaikat kunnossa